## Página1
| Cronograma |  |  | Data: 27/04/2015
Objetivo Estratégico: Pontuar todas as atividade envolvidas sob a abordagem do scrum para o projeto SysHotel
| ID: 00020 |  | Nome do Projeto: SysHotel
| Cliente: Alessandro Cruvinel |  | Gerente do Projeto: Felipe Alves
Patrocinador: INF - UFG
ID | Atividade | Data Início | Data Final | Responsável (Papeis) | % concluído | Esforço(hrs) | Efetivado(hrs) | Dependecias | Custo(R$)
1 | Criação processo Gerencia de Projeto | 2015-05-12 | 2015-05-12 | Mario | 100% | 3 | 3 | sem dependencias | Olhar Planilha de Custo(Documentos\Projeto\G5-PC-Planilha_Custo)
2 | Criação processo Gerencia de Requisitos | 2015-05-12 | 2015-05-12 | Felipe Alves | 100% | 3 | 3 | sem dependencias | Olhar Planilha de Custo(Documentos\Projeto\G5-PC-Planilha_Custo)
3 | Criação processo Gerencia da Qualidade | 2015-05-12 | 2015-05-12 | Igor | 100% | 3 | 3 | sem dependencias | Olhar Planilha de Custo(Documentos\Projeto\G5-PC-Planilha_Custo)
4 | Criação processo de Validação | 2015-05-12 | 2015-05-12 | Victor | 100% | 3 | 3 | sem dependencias | Olhar Planilha de Custo(Documentos\Projeto\G5-PC-Planilha_Custo)
5 | Criação processo de Verificação | 2015-05-12 | 2015-05-12 | Lucas | 100% | 3 | 3 | sem dependencias | Olhar Planilha de Custo(Documentos\Projeto\G5-PC-Planilha_Custo)
6 | Geração do Plano de Projeto | 2015-05-18 | 2015-05-18 | Victor | 100% | 2 | 2 | sem dependencias | Olhar Planilha de Custo(Documentos\Projeto\G5-PC-Planilha_Custo)
7 | Geração de Documento Visão | 2015-05-18 | 18/05/0105 | Felipe Alves | 100% | 4 | 5 | sem dependencias | Olhar Planilha de Custo(Documentos\Projeto\G5-PC-Planilha_Custo)
8 | Geração do Modelo de Dominio | 2015-05-19 | 2015-05-19 | Felipe Alves | 100% | 2 | 2 | 7 | Olhar Planilha de Custo(Documentos\Projeto\G5-PC-Planilha_Custo)
9 | Criação do Documento de Requisitos | 2015-05-19 | 2015-05-19 | Victor | 100% | 4.5 | 5 | 7.8 | Olhar Planilha de Custo(Documentos\Projeto\G5-PC-Planilha_Custo)
10 | Criação do Documento de Gerencia de Configuração | 2015-05-20 | 2015-05-20 | Victor | 100% | 4.5 | 5 | sem dependencias | Olhar Planilha de Custo(Documentos\Projeto\G5-PC-Planilha_Custo)
11 | Criação do Documento de Arquitetura | 2015-05-20 | 2015-05-20 | Victor | 100% | 2 | 1 | 7,8,9 | Olhar Planilha de Custo(Documentos\Projeto\G5-PC-Planilha_Custo)
12 | Geração dos Casos de Uso | 2015-05-21 | 2015-05-21 | Igor | 100% | 3 | 5 | 7,8,9 | Olhar Planilha de Custo(Documentos\Projeto\G5-PC-Planilha_Custo)
13 | Geração de Casos de Teste | 2015-05-21 | 2015-05-21 | Lucas | 100% | 2 | 4 | 7,8,9,12 | Olhar Planilha de Custo(Documentos\Projeto\G5-PC-Planilha_Custo)
14 | Implementação dos Requisitos | 2015-05-21 | 2015-06-20 | Felipe, Mario, Victor, Igor, Lucas | 23% | 35 |  | todas as anteriores | Olhar Planilha de Custo(Documentos\Projeto\G5-PC-Planilha_Custo)