## Budget
Budget/Orçamento
Projeto |  | SysHotel
Gerente do Projeto |  | Felipe Alves
Entregas do Projeto |  | Atualizado em: 06/06/2015
Status do Budget
Budget Aprovado | Despesas planejadas até agora | Despesas realizadas até agora | Variância
500000 | 330000 | 110000 | 220000
| O que resta do budget planejado | O que resta do orçamento real | Variância
| 170000 | 390000 | 220000
Necessidade de $ adicional
Detalhes do Budget
Despesas internas
Salarios | Hora-homem | nº de horas | Custo total
Desenvolvedor Pleno | 110 | 100 | 11000
Desenvolvedor Senior | 90 | 100 | 9000
Desenvolvedor Junior | 70 | 100 | 7000
DBA | 100 | 100 | 10000
Gerente de Projeto | 130 | 120 | 15600
Gerente de Configuração | 100 | 100 | 10000
Gerente de Requisitos | 100 | 100 | 10000
Outras despesas internas |  |  | Custo total
Alocação de sala |  |  | 60000
Material de escritorio |  |  | 15000
Material de Limpesa |  |  | 5000
Total de despesas internas |  |  |  | 152600
Despesas externas
Despesas de Capital |  |  | Custo total
Computadores/impressoras |  |  | 30000
HD externo |  |  | 1000
Total de despesas externas |  |  |  | 31000
Budget/Orçamento total |  |  |  | 183600