## Instruções para preenchimento
INSTRUÇÕES
Instruções para preenchimento da planilha
Coluna A - Resultado esperado / evidência: Número e descrição dos resultados. Utilizado pela empresa para inserir as evidências objetivas.
Coluna B - Utilizado pela empresa para inserir onde a fonte de evidência é originada, por exemplo: GS - Gerência Superior, LP - Líder do Projeto, DES - Desenvolvedor, SQA, SCM, RM, SPG etc.
Coluna C - ORG: Utilizado pela empresa para assinalar um "x" quando a evidência objetiva corresponde a toda a organização.
Coluna D - Projeto 1: Utilizado pela empresa para assinalar um "x" se a EO estiver associada ao projeto. Insira o nome do projeto correspondente.
Coluna E - Projeto 2: Utilizado pela empresa para assinalar um "x" se a EO estiver associada ao projeto. Insira o nome do projeto correspondente.
Coluna F - Projeto 3: Utilizado pela empresa para assinalar um "x" se a EO estiver associada ao projeto. Insira o nome do projeto correspondente.
Coluna G - Projeto 4: Utilizado pela empresa para assinalar um "x" se a EO estiver associada ao projeto. Insira o nome do projeto correspondente.
Coluna H - Projeto 5: Utilizado pela empresa para assinalar um "x" se a EO estiver associada ao projeto. Insira o nome do projeto correspondente.
Coluna I,J: Utilizado pela empresa para inserir mais colunas, se necessário; insira o nome do projeto e preencha com "x" se a EO estiver associada ao projeto.

## GPR
Gerência de Projetos
PREENCHIDO PELA EMPRESA
Resultado esperado / evidências | Fonte da evidência | ORG | SysHotel | Projeto 2 | Projeto 3 | Projeto 4 | Final
O propósito do processo Gerência de Projetos é estabelecer e manter planos que definem as atividades, recursos e responsabilidades do projeto, bem como prover informações sobre o andamento do projeto que permitam a realização de correções quando houver desvios significativos no desempenho do projeto. O propósito deste processo evolui à medida que a organização cresce em maturidade. Assim, a partir do nível E, alguns resultados evoluem e outros são incorporados, de forma que a gerência de projetos passe a ser realizada com base no processo definido para o projeto e nos planos integrados. No nível B, a gerência de projetos passa a ter um enfoque quantitativo, refletindo a alta maturidade que se espera da organização. Novamente, alguns resultados evoluem e outros são incorporados.
GPR 1. O escopo do trabalho para o projeto é definido. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o escopo do projeto foi definido?
G5 – GPR – Gerência de Projeto Seção 1 | Gerencia de Projeto |  | X
(T,L,P,N,NA)
GPR 2. As tarefas e os produtos de trabalho do projeto são dimensionados utilizando métodos apropriados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o tamanho e/ou a complexidade das tarefas e dos artefatos gerados no projeto foram estimados utilizando métodos adequados (ex: baseados na EAP ou estrutura equivalente, em técnicas de estimativa ou em dados históricos)?
G5 – GPR – Gerência de Projeto | Gerencia de Projeto |  | X
(T,L,P,N,NA)
GPR 3. O modelo e as fases do ciclo de vida do projeto são definidos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o modelo do ciclo de vida do projeto foi definido, indicando suas fases, as relações de sequência e interdependência entre elas?
G5 – GPR – Gerência de Projeto | Plano de Iteração |  | X
(T,L,P,N,NA)
GPR 4. (Até o nível F) O esforço e o custo para a execução das tarefas e dos produtos de trabalho são estimados com base em dados históricos ou referências técnicas. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram realizadas estimativas de custo e esforço para tarefas e produtos de trabalho com base em dados históricos ou métodos de estimativas e que foram documentadas as suas justificativas?
G5 – GPR – Gerência de Projeto | Plano de custos |  | X
(T,L,P,N,NA)
GPR 4. (A partir do nível E) O planejamento e as estimativas das tarefas do projeto são feitos baseados no repositório de estimativas e no conjunto de ativos de processo organizacional. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que as atividades para realização de estimativas e planejamento, estão baseadas no processo definido para o projeto, nos ativos de processo organizacional e no repositório de medidas da organização?
Não se aplica
(T,L,P,N,NA)
GPR 5. O orçamento e o cronograma do projeto, incluindo a definição de marcos e pontos de controle, são estabelecidos e mantidos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) o orçamento e o cronograma foram definidos, revistos e atualizados ao longo do desenvolvimento, conforme necessário?; (ii) o cronograma possui marcos e/ou pontos de controle?; (iii) o cronograma estabelece as dependências entre tarefas?
G5 – Plano de iteração | Plano de Iteração |  | X
G5 – GPR – Gerência de Custo | Plano de custos |  | X
(T,L,P,N,NA)
GPR 6. Os riscos do projeto são identificados e o seu impacto, probabilidade de ocorrência e prioridade de tratamento são determinados e documentados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) existe uma lista dos riscos identificados para o projeto? (ii) foi realizada uma análise para determinar a probabilidade, o impacto, o grau de importância (exposição) e a prioridade de cada risco?
G5 – GPR – Gerência de Projeto – Plano de riscos | Plano de riscos |  | X
(T,L,P,N,NA)
GPR 7. Os recursos humanos para o projeto são planejados considerando o perfil e o conhecimento necessários para executá-lo. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) a equipe do projeto foi selecionada a partir das competências requeridas para realizar as atividades do projeto e considerando o perfil dos candidatos?; (ii) foi planejado treinamento, quando necessário?
G5 – GPR – Gerência de Projeto – Plano de recursos humanos | Recursos Humanos |  | X
G5 – GPR – Gerência de Projeto - Papéis | Gerência de Projeto |  | X
(T,L,P,N,NA)
GPR 8. (Até o Nível F) Os recursos e o ambiente de trabalho necessários para executar o projeto são planejados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram planejados os recursos e o ambiente de trabalho necessários? (obs: aqui trata-se de outros recursos que não recursos humanos).
G5 – GPR – Gerência de Projeto – Plano de recursos | Recursos |  | X
(T,L,P,N,NA)
GPR 8. (A partir do nível E) Os recursos e o ambiente de trabalho necessários para executar os projetos são planejados a partir dos ambientes padrão de trabalho da organização. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foram planejados os recursos e o ambiente de trabalho necessários?; (ii) o ambiente de trabalho é planejado tendo como base o ambiente padrão de trabalho da organização? (obs: aqui trata-se de outros recursos que não recursos humanos).
Não se aplica
(T,L,P,N,NA)
GPR 9. Os dados relevantes do projeto são identificados e planejados quanto à forma de coleta, armazenamento e distribuição. Um mecanismo é estabelecido para acessá-los, incluindo, se pertinente, questões de privacidade e segurança. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que existe um plano para gerência de dados, que relacione todos os documentos gerados no projeto, sua distribuição, mídia para armazenamento, forma de proteção (segurança e sigilo) e recuperação dos dados?
G5 – GPR – Gerência de Projeto | Plano de Projeto |  | X
(T,L,P,N,NA)
GPR 10. Um plano geral para a execução do projeto é estabelecido com a integração de planos específicos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que as informações de planejamento do projeto foram documentadas, organizadas e relacionadas entre si, de forma a comporem o plano de projeto?
G5 – GPR – Gerência de Projeto – BPMN | BPMN |  | X
(T,L,P,N,NA)
GPR 11. A viabilidade de atingir as metas do projeto é explicitamente avaliada considerando restrições e recursos disponíveis. Se necessário, ajustes são realizados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que a viabilidade do projeto foi avaliada de forma explícita após a elaboração do plano do projeto, e considerando critérios como os objetivos do projeto, os recursos financeiros, técnicos, humanos, bem como das restrições impostas pelo cliente?
G5 – GPR – Gerência de Projeto – Plano de estudo de viabilidade | Estudo de Viabilidade |  | X
(T,L,P,N,NA)
GPR 12. O Plano do Projeto é revisado com todos os interessados e o compromisso com ele é obtido e mantido. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que há registro de: (i) que todos os interessados tomaram conhecimento, revisaram e se comprometeram com o planejamento do projeto?; (ii) houve recomprometimento conforme necessário?
G5 – GPR – Gerência de Projeto – Reviões | Modelo para proposta |  | X
(T,L,P,N,NA)
GPR 13. O escopo, as tarefas, as estimativas, o orçamento e o cronograma do projeto são monitorados em relação ao planejado. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o projeto foi monitorado ao longo de seu ciclo de vida, comparando o planejado e o realizado em relação ao escopo, prazo, esforço, custos e cronograma?
G5 – GPR – Gerência de Projeto | Recursos |  | X
G5 – GPR – Gerência de Projeto | Gerencia de Projeto |  | X
G5 – GPR – Gerência de Projeto | Gerencia de Projeto |  | X
G5 – GPR – Gerência de Projeto | Cronograma |  | X
(T,L,P,N,NA)
GPR 14. Os recursos materiais e humanos bem como os dados relevantes do projeto são monitorados em relação ao planejado. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o projeto foi monitorado ao longo de seu ciclo de vida, comparando o planejado e o realizado em relação ao escopo aos recursos materiais, humanos e em relação aos dados relevantes do projeto?
G5 – GPR – Gerência de Projeto – Plano de recursos e Plano de recursos humanos | Recursos |  | X
(T,L,P,N,NA)
GPR 15. Os riscos são monitorados em relação ao planejado. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o projeto foi monitorado ao longo de seu ciclo de vida, comparando o planejado e o realizado em relação aos riscos?
G5 – GPR – Gerência de Projeto – Plano de riscos | Plano de riscos |  | X
(T,L,P,N,NA)
GPR 16. O envolvimento das partes interessadas no projeto é planejado, monitorado e mantido. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o que foi planejado em relação ao envolvimento das partes interessadas foi monitorado e se existe evidência de que os compromissos assumidos foram cumpridos ou negociados?
G5 – GPR – Gerência de Projeto | Modelo |  | X
(T,L,P,N,NA)
GPR 17. Revisões são realizadas em marcos do projeto e conforme estabelecido no planejamento. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que ocorreram revisões nos marcos do projeto e em outros pontos estabelecidos no planejamento, que complementam o acompanhamento do dia-a-dia com uma visâo mais ampla e abrangente do projeto?
G5 – GPR – Gerência de Projeto Métricas | Plano de Projeto |  | X
(T,L,P,N,NA)
GPR 18. Registros de problemas identificados e o resultado da análise de questões pertinentes, incluindo dependências críticas, são estabelecidos e tratados com as partes interessadas. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que existem registros de identificação e análise dos problemas ocorridos no projeto e de que estes problemas foram tratados com os interessados?
G5 – GPR – Gerência de Projeto - Estudo de viabilidade | Viabilidade |  | X
(T,L,P,N,NA)
GPR 19. Ações para corrigir desvios em relação ao planejado e para prevenir a repetição dos problemas identificados são estabelecidas, implementadas e acompanhadas até a sua conclusão. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) na monitoração do projeto foram identificadas ações corretivas, tanto para corrigir desvios em relação ao planejado, quanto para prevenir a repetição dos problemas identificados? (ii) estas ações foram acompanhadas e investigadas quanto à efetividade, antes de serem consideradas concluídas? (iii) os problemas e as ações corretivas foram repassados para níveis hierárquicos superiores, quando necessário, para garantir sua conclusão?
G5 – GPR – Gerência de Projeto – Plano de riscos | Plano de riscos |  | X
(T,L,P,N,NA)
GPR 20. (A partir do nível E) Equipes envolvidas no projeto são estabelecidas e mantidas a partir das regras e diretrizes para estruturação, formação e atuação. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) as equipes envolvidas no projeto foram definidas a partir das regras e diretrizes organizacionais? (ii) foram mapeados os relacionamentos entre as equipes internas e externas ao projeto (da própria organização e do cliente), conforme pertinente?
Não se aplica
(T,L,P,N,NA)
GPR 21. (A partir do nível E) Experiências relacionadas aos processos contribuem para os ativos de processo organizacional. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram coletadas, a partir dos projetos, potenciais contribuições aos ativos de processo?
Não se aplica
(T,L,P,N,NA)
GPR 22. (A partir do nível E) Um processo definido para o projeto é estabelecido de acordo com a estratégia para adaptação do processo da organização. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi definido um processo para o projeto, a partir dos processos-padrão da organização e das diretrizes estabelecidas para a adaptação do processo-padrão aos projetos?
Não se aplica
(T,L,P,N,NA)
GPR 22. (A partir do nível B) Os objetivos de qualidade e de desempenho do processo definido para o projeto são estabelecidos e mantidos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) existem, para o projeto, objetivos especificados quantitativamente relacionados a atributos de desempenho do processo e a atributos do produto resultante do processo? (ii) esses objetivos foram revisados e atualizados em função de mudanças no negócio, na organização, no desempenho ou no projeto?
Não se aplica
(T,L,P,N,NA)
GPR 23. (A partir do nível B) O processo definido para o projeto que o possibilita atender seus objetivos de qualidade e de desempenho é composto com base em técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foram selecionados subprocessos adequados para compor o processo definido para o projeto? (ii) esta seleção considerou critérios predefinidos, entre eles sua estabilidade histórica e sua capacidade? (iii) que foram utilizadas técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas para esta seleção?
Não se aplica
(T,L,P,N,NA)
GPR 24. (A partir do nível B) Subprocessos e atributos críticos para avaliar o desempenho e que estão relacionados ao alcance dos objetivos de qualidade e de desempenho do processo do projeto são selecionados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) a seleção dos subprocessos do processo definido para o projeto para serem gerenciados quantitativa e estatisticamente foi feita baseada nos critérios definidos?; (ii) foram identificados os atributos por meio dos quais cada subprocesso foi gerenciado estatisticamente?
Não se aplica
(T,L,P,N,NA)
GPR 25. (A partir do nível B) Medidas e técnicas analíticas são selecionadas para serem utilizadas na gerência quantitativa. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram selecionadas as medidas e as técnicas analíticas que serão utilizadas para a gerência quantitativa do projeto?
Não se aplica
(T,L,P,N,NA)
GPR 26. (A partir do nível B) O desempenho dos subprocessos escolhidos para gerência quantitativa é monitorado usando técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foi determinada a capacidade dos subprocessos escolhidos para gerência quantitativa? (ii) o desempenho do subprocesso foi monitorado com relação à capacidade de satisfazer os objetivos de qualidade e desempenho do projeto? (iii) foram utilizadas técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas nesta monitoração?
Não se aplica
(T,L,P,N,NA)
GPR 27. (A partir do nível B) O projeto é gerenciado usando técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas para determinar se seus objetivos de qualidade e de desempenho do processo serão atingidos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o projeto foi monitorado quanto ao atingimento de seus objetivos de qualidade para o produto e de desempenho dos processos que estão sendo gerenciados estatistica e quantitativamente?
Não se aplica
(T,L,P,N,NA)
GPR 28. (A partir do nível B) Questões que afetam os objetivos de qualidade e de desempenho do processo do projeto são alvo de análise de causa raiz. As evidências apresentadas para este questões que afetam os objetivos de qualidade e de desempenho do processo do projeto são alvo de análise de causa raiz?
Não se aplica
(T,L,P,N,NA)
Atributos de Processo
Resultado esperado / evidências
AP 1.1 O processo é executado
RAP 1. O processo atinge seus resultados definidos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o processo transforma produtos de trabalho de entrada identificáveis em produtos de trabalho de saída, também identificáveis, permitindo atingir o propósito do processo?
(T,L,P,N,NA)
AP 2.1 O processo é gerenciado
RAP 2. Existe uma política organizacional estabelecida e mantida para o processo. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foi definida uma política organizacional estabelecendo as expectativas da organização para a execução do processo e que esta política é conhecida e de fácil acesso aos interessados? (ii) que a política organizacional foi atualizada, quando necessário? (iii) que a política organizacional tem respaldo da alta administração (por exemplo, por meio de aprovação da alta administração)?
(T,L,P,N,NA)
RAP 3. A execução do processo é planejada. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que existe um plano para a execução do processo?
(T,L,P,N,NA)
RAP 4. (Para o nível G). A execução do processo é monitorada e ajustes são realizados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o processo foi executado conforme planejado e que ações corretivas foram tomadas quando a execução do processo se desviou dos planos?
(T,L,P,N,NA)
RAP 4. (A partir do nível F). Medidas são planejadas e coletadas para monitoração da execução do processo e ajustes são realizados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que a execução do processo foi monitorada por meio de medidas e que ajustes foram realizados para tratar desvios?
(T,L,P,N,NA)
RAP 5. As informações e os recursos necessários para a execução do processo são identificados e disponibilizados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram identificados e disponibilizados os recursos necessários (ex: pessoal, financeiros,hardware/infra-estrutura, software/ferramentas) e as informações necessárias (ex: processos, padrões, modelos, guias) para executar o processo?
(T,L,P,N,NA)
RAP 6. (Até o nível F). As responsabilidades e a autoridade para executar o processo são definidas, atribuídas e comunicadas. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que as responsabilidades e a autoridade para executar o processo foram definidas, atribuídas e comunicadas a todas as partes interessadas?
(T,L,P,N,NA)
RAP 6. (A partir do nível E). Os papéis requeridos, responsabilidades e autoridade para execução do processo definido são atribuídos e comunicados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que os papéis requeridos, as responsabilidades e a autoridade para executar o processo definido foram definidos, atribuídos e comunicados a todas as partes interessadas?
(T,L,P,N,NA)
RAP 7. As pessoas que executam o processo são competentes em termos de formação, treinamento e experiência. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi fornecido treinamento formal (cursos) ou informal (mentoring) para a execução do processo? (Considerar que, quando o indivíduo já possui o perfil e habilidades para executar o processo, o treinamento é dispensável.)
(T,L,P,N,NA)
RAP 8. A comunicação entre as partes interessadas no processo é planejada e executada de forma a garantir o seu envolvimento. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foi planejada a comunicação entre as partes interessadas no processo?; (ii) este planejamento foi monitorado?; (iii) existe evidência de que a comunicação ocorre de forma a garantir o envolvimento das partes interessadas?
(T,L,P,N,NA)
RAP 9. (Até o nível F). Os resultados do processo são revistos com a gerência de alto nível para fornecer visibilidade sobre a sua situação na organização. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que os resultados do processo foram revistos com a gerência de alto nível?
(T,L,P,N,NA)
RAP 9. (A partir do nível E). Métodos adequados para monitorar a eficácia e adequação do processo são determinados e os resultados do processo são revistos com a gerência de alto nível para fornecer visibilidade sobre a sua situação na organização. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram definidos e utilizados métodos que forneçam visibilidade do estado da execução do processo à gerência de alto nível?
(T,L,P,N,NA)
RAP 10. (Para o nível G). O processo planejado para o projeto é executado. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o projeto foi conduzido a partir da execução do seu processo planejado, bem como se existem registros de execução das atividades do processo com base no seu planejamento?
(T,L,P,N,NA)
RAP 10. (A partir do nível F) A aderência dos processos executados às descrições de processo, padrões e procedimentos é avaliada objetivamente e são tratadas as não conformidades. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foi verificado se o processo foi executado seguindo as descrições do processo, padrões e procedimentos aplicáveis? (ii) em caso de não conformidades, ações corretivas são estabelecidas e gerenciadas até a sua conclusão?
(T,L,P,N,NA)

## GRE
Gerência de Requisitos
PREENCHIDO PELA EMPRESA
Resultado esperado / evidências | Fonte da evidência | ORG | SysHotel | Projeto 2 | Projeto 3 | Projeto 4 | Final
O propósito do processo Gerência de Requisitos é gerenciar os requisitos do produto e dos componentes do produto do projeto e identificar inconsistências entre os requisitos, os planos do projeto e os produtos de trabalho do projeto.
GRE 1. O entendimento dos requisitos é obtido junto aos fornecedores de requisitos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (ii) que as pessoas autorizadas a definir e a alterar requisitos foram identificadas? (ii) que existe um documento de requisitos que represente seu entendimento? (iii) que os requisitos foram aceitos pelo cliente ou um representante?
Documento de Configuração Seção 8 | Gerencia de Configuração |  | X
Documento de Requisitos | Requisitos |  | X
Documento de Aceitação | Aceitaçaõ Cliente |  | X
(T,L,P,N,NA)
GRE 2. Os requisitos são avaliados com base em critérios objetivos e um comprometimento da equipe técnica com estes requisitos é obtido. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foi obtido e registrado um comprometimento formal da equipe técnica com os requisitos aprovados? (ii) que foram definidos critérios para análise de requisitos e que estes foram usados como base para a avaliação e a aceitação dos requisitos do projeto (por parte da equipe técnica)? (iii) que um novo comprometimento da equipe técnica com os requisitos foi obtido e registrado quando houve mudanças nos requisitos?
Documento Aceitação | Aceitação Equipe |  | X
Checklist Requisitos | Checklist |  | X
(T,L,P,N,NA)
GRE 3. A rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os produtos de trabalho é estabelecida e mantida. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi criada e mantida, ao longo do projeto, a rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e demais produtos de trabalho, incluindo os planos do projeto e as unidades de código?
Matriz de Rastreabilidade | Matriz |  | X
(T,L,P,N,NA)
GRE 4. Revisões em planos e produtos de trabalho do projeto são realizadas visando identificar e corrigir inconsistências em relação aos requisitos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foram executadas revisões para identificar inconsistências em planos e demais produtos de trabalho do projeto, com base nos requisitos? (ii) que foram executadas ações para corrigir inconsistências identificadas ao longo do projeto?
Checklist Planos | Checklist |  | X
obs: não foram detectadas inconsistencias
(T,L,P,N,NA)
GRE 5. Mudanças nos requisitos são gerenciadas ao longo do projeto. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que existe um histórico das solicitações de mudança em requisitos do projeto, disponível para a equipe do projeto? (ii) que foi realizada uma análise do impacto destas mudanças antes de sua implementação? (iii) que a mudança foi incorporada ao planejamento do projeto antes de ser executada?
Template - Solicitação de Mudança | Template |  | X
Processo - BPMN | Processo |  | X
obs: não houveram mudanças nos requisitos
(T,L,P,N,NA)
Atributos de Processo
Resultado esperado / evidências
AP 1.1 O processo é executado
RAP 1. O processo atinge seus resultados definidos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o processo transforma produtos de trabalho de entrada identificáveis em produtos de trabalho de saída, também identificáveis, permitindo atingir o propósito do processo?
(T,L,P,N,NA)
AP 2.1 O processo é gerenciado
RAP 2. Existe uma política organizacional estabelecida e mantida para o processo. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foi definida uma política organizacional estabelecendo as expectativas da organização para a execução do processo e que esta política é conhecida e de fácil acesso aos interessados? (ii) que a política organizacional foi atualizada, quando necessário? (iii) que a política organizacional tem respaldo da alta administração (por exemplo, por meio de aprovação da alta administração)?
(T,L,P,N,NA)
RAP 3. A execução do processo é planejada. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que existe um plano para a execução do processo?
(T,L,P,N,NA)
RAP 4. (Para o nível G). A execução do processo é monitorada e ajustes são realizados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o processo foi executado conforme planejado e que ações corretivas foram tomadas quando a execução do processo se desviou dos planos?
(T,L,P,N,NA)
RAP 4. (A partir do nível F). Medidas são planejadas e coletadas para monitoração da execução do processo e ajustes são realizados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que a execução do processo foi monitorada por meio de medidas e que ajustes foram realizados para tratar desvios?
(T,L,P,N,NA)
RAP 5. As informações e os recursos necessários para a execução do processo são identificados e disponibilizados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram identificados e disponibilizados os recursos necessários (ex: pessoal, financeiros,hardware/infra-estrutura, software/ferramentas) e as informações necessárias (ex: processos, padrões, modelos, guias) para executar o processo?
(T,L,P,N,NA)
RAP 6. (Até o nível F). As responsabilidades e a autoridade para executar o processo são definidas, atribuídas e comunicadas. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que as responsabilidades e a autoridade para executar o processo foram definidas, atribuídas e comunicadas a todas as partes interessadas?
(T,L,P,N,NA)
RAP 6. (A partir do nível E). Os papéis requeridos, responsabilidades e autoridade para execução do processo definido são atribuídos e comunicados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que os papéis requeridos, as responsabilidades e a autoridade para executar o processo definido foram definidos, atribuídos e comunicados a todas as partes interessadas?
(T,L,P,N,NA)
RAP 7. As pessoas que executam o processo são competentes em termos de formação, treinamento e experiência. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi fornecido treinamento formal (cursos) ou informal (mentoring) para a execução do processo? (Considerar que, quando o indivíduo já possui o perfil e habilidades para executar o processo, o treinamento é dispensável.)
(T,L,P,N,NA)
RAP 8. A comunicação entre as partes interessadas no processo é planejada e executada de forma a garantir o seu envolvimento. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foi planejada a comunicação entre as partes interessadas no processo?; (ii) este planejamento foi monitorado?; (iii) existe evidência de que a comunicação ocorre de forma a garantir o envolvimento das partes interessadas?
(T,L,P,N,NA)
RAP 9. (Até o nível F). Os resultados do processo são revistos com a gerência de alto nível para fornecer visibilidade sobre a sua situação na organização. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que os resultados do processo foram revistos com a gerência de alto nível?
(T,L,P,N,NA)
RAP 9. (A partir do nível E). Métodos adequados para monitorar a eficácia e adequação do processo são determinados e os resultados do processo são revistos com a gerência de alto nível para fornecer visibilidade sobre a sua situação na organização. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram definidos e utilizados métodos que forneçam visibilidade do estado da execução do processo à gerência de alto nível?
(T,L,P,N,NA)
RAP 10. (Para o nível G). O processo planejado para o projeto é executado. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o projeto foi conduzido a partir da execução do seu processo planejado, bem como se existem registros de execução das atividades do processo com base no seu planejamento?
(T,L,P,N,NA)
RAP 10. (A partir do nível F) A aderência dos processos executados às descrições de processo, padrões e procedimentos é avaliada objetivamente e são tratadas as não conformidades. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foi verificado se o processo foi executado seguindo as descrições do processo, padrões e procedimentos aplicáveis? (ii) em caso de não conformidades, ações corretivas são estabelecidas e gerenciadas até a sua conclusão?
(T,L,P,N,NA)

## GQA
Garantia da Qualidade
PREENCHIDO PELA EMPRESA
Resultado esperado / evidências | Fonte da evidência | ORG | SysHotel | Projeto 2 | Projeto 3 | Projeto 4 | Final
O propósito do processo Garantia da Qualidade é assegurar que os produtos de trabalho e a execução dos processos estejam em conformidade com os planos, procedimentos e padrões estabelecidos.
GQA 1. A aderência dos produtos de trabalho aos padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis é avaliada objetivamente, antes dos produtos serem entregues e em marcos predefinidos ao longo do ciclo de vida do projeto. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que existem registros de avaliações objetivas dos produtos de trabalho gerados em relação a padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis, antes dos produtos serem entregues e nos marcos definidos para o projeto? Obs: avaliações objetivas são realizadas por um grupo que não esteve envolvido diretamente na elaboração desses produtos de trabalho com base em critérios que minimizem a subjetividade e o viés do revisor.
Plano de Garantia da Qualidade - seções 3 ,6 e 8 | G5-GQA |  | X
Template | Plano de Projeto |  | X
Template | Plano de Garantia da Qualidade |  | X
(T,L,P,N,NA)
GQA 2. A aderência dos processos executados às descrições de processo, padrões e procedimentos é avaliada objetivamente. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que existem registros de avaliações objetivas dos processos executados em relação a descrições de processo, padrões e procedimentos, ao longo do ciclo de vida? Obs: avaliações objetivas são realizadas por um grupo que não esteve envolvido diretamente na execução destas atividades com base em critérios que minimizem a subjetividade e o viés do revisor.
Plano de Garantia da Qualiade - seção 7 | G5-GQA |  | X
BPMN | BPMN |  | X
(T,L,P,N,NA)
GQA 3. Os problemas e as não-conformidades são identificados, registrados e comunicados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que há registros dos problemas e das não-conformidades identificadas nas avaliações e que estes são comunicados aos responsáveis pelos produtos/processos aplicáveis?
Plano de Garantia da Qualidade - seções 3 , 6 e 8 | G5-GQA |  | X
Template | Checklist de desvios |  | X
Template | Documento Melhoria de Processo |  | X
(T,L,P,N,NA)
GQA 4. Ações corretivas para as não-conformidades são estabelecidas e acompanhadas até as suas efetivas conclusões. Quando necessário, o escalonamento das ações corretivas para níveis superiores é realizado, de forma a garantir sua solução. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foram definidas ações corretivas para as não-conformidades e que elas foram acompanhadas até a sua conclusão? (ii) que, quando necessário, as não-conformidades não resolvidas foram escalonadas para níveis superiores visando a efetivação das ações corretivas, conforme mecanismo estabelecido?
Plano de Garantia da Qualidade - seção 3.2 | G5-GQA |  | X
Template | Checklist condução de projeto |  | X
(T,L,P,N,NA)
Atributos de Processo
Resultado esperado / evidências
AP 1.1 O processo é executado
RAP 1. O processo atinge seus resultados definidos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o processo transforma produtos de trabalho de entrada identificáveis em produtos de trabalho de saída, também identificáveis, permitindo atingir o propósito do processo?
(T,L,P,N,NA)
AP 2.1 O processo é gerenciado
RAP 2. Existe uma política organizacional estabelecida e mantida para o processo. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foi definida uma política organizacional estabelecendo as expectativas da organização para a execução do processo e que esta política é conhecida e de fácil acesso aos interessados? (ii) que a política organizacional foi atualizada, quando necessário? (iii) que a política organizacional tem respaldo da alta administração (por exemplo, por meio de aprovação da alta administração)?
(T,L,P,N,NA)
RAP 3. A execução do processo é planejada. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que existe um plano para a execução do processo?
(T,L,P,N,NA)
RAP 4. (A partir do nível F). Medidas são planejadas e coletadas para monitoração da execução do processo e ajustes são realizados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que a execução do processo foi monitorada por meio de medidas e que ajustes foram realizados para tratar desvios?
(T,L,P,N,NA)
RAP 5. As informações e os recursos necessários para a execução do processo são identificados e disponibilizados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram identificados e disponibilizados os recursos necessários (ex: pessoal, financeiros,hardware/infra-estrutura, software/ferramentas) e as informações necessárias (ex: processos, padrões, modelos, guias) para executar o processo?
(T,L,P,N,NA)
RAP 6. (Até o nível F). As responsabilidades e a autoridade para executar o processo são definidas, atribuídas e comunicadas. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que as responsabilidades e a autoridade para executar o processo foram definidas, atribuídas e comunicadas a todas as partes interessadas?
(T,L,P,N,NA)
RAP 6. (A partir do nível E). Os papéis requeridos, responsabilidades e autoridade para execução do processo definido são atribuídos e comunicados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que os papéis requeridos, as responsabilidades e a autoridade para executar o processo definido foram definidos, atribuídos e comunicados a todas as partes interessadas?
(T,L,P,N,NA)
RAP 7. As pessoas que executam o processo são competentes em termos de formação, treinamento e experiência. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi fornecido treinamento formal (cursos) ou informal (mentoring) para a execução do processo? (Considerar que, quando o indivíduo já possui o perfil e habilidades para executar o processo, o treinamento é dispensável.)
(T,L,P,N,NA)
RAP 8. A comunicação entre as partes interessadas no processo é planejada e executada de forma a garantir o seu envolvimento. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foi planejada a comunicação entre as partes interessadas no processo?; (ii) este planejamento foi monitorado?; (iii) existe evidência de que a comunicação ocorre de forma a garantir o envolvimento das partes interessadas?
(T,L,P,N,NA)
RAP 9. (Até o nível F). Os resultados do processo são revistos com a gerência de alto nível para fornecer visibilidade sobre a sua situação na organização. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que os resultados do processo foram revistos com a gerência de alto nível?
(T,L,P,N,NA)
RAP 9. (A partir do nível E). Métodos adequados para monitorar a eficácia e adequação do processo são determinados e os resultados do processo são revistos com a gerência de alto nível para fornecer visibilidade sobre a sua situação na organização. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram definidos e utilizados métodos que forneçam visibilidade do estado da execução do processo à gerência de alto nível?
(T,L,P,N,NA)
RAP 10. (A partir do nível F) A aderência dos processos executados às descrições de processo, padrões e procedimentos é avaliada objetivamente e são tratadas as não conformidades. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foi verificado se o processo foi executado seguindo as descrições do processo, padrões e procedimentos aplicáveis? (ii) em caso de não conformidades, ações corretivas são estabelecidas e gerenciadas até a sua conclusão?
(T,L,P,N,NA)

## VER
Verificação
PREENCHIDO PELA EMPRESA
Resultado esperado / evidências | Fonte da evidência | ORG | SysHotel | Projeto 2 | Projeto 3 | Projeto 4 | Final
O propósito do processo Verificação é confirmar que cada serviço e/ou produto de trabalho do processo ou do projeto atende apropriadamente os requisitos especificados.
VER 1. Produtos de trabalho a serem verificados são identificados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que os produtos de trabalho sujeitos à verificação foram identificados?
Plano de verificação - seção 10 | Plano de Verificação |  | X
(T,L,P,N,NA)
VER 2. Uma estratégia de verificação é desenvolvida e implementada, estabelecendo cronograma, revisores envolvidos, métodos para verificação e qualquer material a ser utilizado na verificação. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que há uma estratégia definida para a verificação que inclua cronograma, revisores envolvidos, métodos a serem utilizados e materiais a serem empregados na verificação?
Plano de verificação - seção 5 | Plano de Verificação |  | X
Plano de verificação - seção 11 | Plano de Verificação |  | X
(T,L,P,N,NA)
VER 3. Critérios e procedimentos para verificação dos produtos de trabalho a serem verificados são identificados e um ambiente para verificação é estabelecido. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) critérios e procedimentos a serem utilizados para a verificação foram identificados?; (ii) foi estabelecido um ambiente para verificação?
Plano de verificação - seção 3 | Plano de Verificação |  | X
Plano de verificação - seção 6 | Plano de Verificação |  | X
Plano de verificação - seção 8 | Plano de Verificação |  | X
(T,L,P,N,NA)
VER 4. Atividades de verificação, incluindo testes e revisões por pares, são executadas. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que as atividades de verificação, incluindo tanto testes quanto revisão por pares, foram executadas de acordo com o planejado?
Testes de Software em ambiente de homologação | Testes (Realizados no ambiente) |  | X
Documentação de Aceitação de Testes | Documento de Aceitação dos Testes |  | X
Checklist de Análise Estática | Checklist Análise Estática |  | X
Checklist Código Fonte | Checklist Código Fonte |  | X
(T,L,P,N,NA)
VER 5. Defeitos são identificados e registrados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que os defeitos identificados durante as atividades de verificação foram identificados e registrados?
Relatório de Não Conformidades | Relatório de Não Conformidade |  | X
Registros no TestLink | Testes (Realizados no ambiente) |  | X
(T,L,P,N,NA)
VER 6. Resultados de atividades de verificação são analisados e disponibilizados para as partes interessadas. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que os resultados das atividades de verificação foram (i) analisados? (ii) foram adotados procedimentos para disponibilização dos resultados para as partes interessadas?
Checklist de Análise Estática | Checklist Análise Estática |  | X
Checklist Código Fonte | Checklist Código Fonte |  | X
Plano de Verificação - seção 3 | Plano de Verificação |  | X
Relatório de Não Conformidades | Relatório de Não Conformidade |  | X
(T,L,P,N,NA)
Atributos de Processo
Resultado esperado / evidências
AP 1.1 O processo é executado
RAP 1. O processo atinge seus resultados definidos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o processo transforma produtos de trabalho de entrada identificáveis em produtos de trabalho de saída, também identificáveis, permitindo atingir o propósito do processo?
(T,L,P,N,NA)
AP 2.1 O processo é gerenciado
RAP 2. Existe uma política organizacional estabelecida e mantida para o processo. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foi definida uma política organizacional estabelecendo as expectativas da organização para a execução do processo e que esta política é conhecida e de fácil acesso aos interessados? (ii) que a política organizacional foi atualizada, quando necessário? (iii) que a política organizacional tem respaldo da alta administração (por exemplo, por meio de aprovação da alta administração)?
(T,L,P,N,NA)
RAP 3. A execução do processo é planejada. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que existe um plano para a execução do processo?
(T,L,P,N,NA)
RAP 4. (A partir do nível F). Medidas são planejadas e coletadas para monitoração da execução do processo e ajustes são realizados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que a execução do processo foi monitorada por meio de medidas e que ajustes foram realizados para tratar desvios?
(T,L,P,N,NA)
RAP 5. As informações e os recursos necessários para a execução do processo são identificados e disponibilizados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram identificados e disponibilizados os recursos necessários (ex: pessoal, financeiros,hardware/infra-estrutura, software/ferramentas) e as informações necessárias (ex: processos, padrões, modelos, guias) para executar o processo?
(T,L,P,N,NA)
RAP 6. (A partir do nível E). Os papéis requeridos, responsabilidades e autoridade para execução do processo definido são atribuídos e comunicados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que os papéis requeridos, as responsabilidades e a autoridade para executar o processo definido foram definidos, atribuídos e comunicados a todas as partes interessadas?
(T,L,P,N,NA)
RAP 7. As pessoas que executam o processo são competentes em termos de formação, treinamento e experiência. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi fornecido treinamento formal (cursos) ou informal (mentoring) para a execução do processo? (Considerar que, quando o indivíduo já possui o perfil e habilidades para executar o processo, o treinamento é dispensável.)
(T,L,P,N,NA)
RAP 8. A comunicação entre as partes interessadas no processo é planejada e executada de forma a garantir o seu envolvimento. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foi planejada a comunicação entre as partes interessadas no processo?; (ii) este planejamento foi monitorado?; (iii) existe evidência de que a comunicação ocorre de forma a garantir o envolvimento das partes interessadas?
(T,L,P,N,NA)
RAP 9. (A partir do nível E). Métodos adequados para monitorar a eficácia e adequação do processo são determinados e os resultados do processo são revistos com a gerência de alto nível para fornecer visibilidade sobre a sua situação na organização. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram definidos e utilizados métodos que forneçam visibilidade do estado da execução do processo à gerência de alto nível?
(T,L,P,N,NA)
RAP 10. (A partir do nível F) A aderência dos processos executados às descrições de processo, padrões e procedimentos é avaliada objetivamente e são tratadas as não conformidades. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foi verificado se o processo foi executado seguindo as descrições do processo, padrões e procedimentos aplicáveis? (ii) em caso de não conformidades, ações corretivas são estabelecidas e gerenciadas até a sua conclusão?
(T,L,P,N,NA)

## VAL
Validação
PREENCHIDO PELA EMPRESA
Resultado esperado / evidências | Fonte da evidência | ORG | SysHotel | Projeto 2 | Projeto 3 | Projeto 4 | Final
O propósito do processo Validação é confirmar que um produto ou componente do produto atenderá a seu uso pretendido quando colocado no ambiente para o qual foi desenvolvido.
VAL 1. Produtos de trabalho a serem validados são identificados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram identificados os produtos de trabalho a serem validados?
Plano de validação - seção 10 | Plano de Validação |  | X
(T,L,P,N,NA)
VAL 2. Uma estratégia de validação é desenvolvida e implementada, estabelecendo cronograma, participantes envolvidos, métodos para validação e qualquer material a ser utilizado na validação. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi desenvolvida e implementada uma estratégia de validação que define o cronograma, participantes envolvidos, métodos para validação e o material a ser utilizado na validação?
Plano de validação - seção 5 | Plano de Validação |  | X
Plano de validação - seção 11 | Plano de Validação |  | X
(T,L,P,N,NA)
VAL 3. Critérios e procedimentos para validação dos produtos de trabalho a serem validados são identificados e um ambiente para validação é estabelecido. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram identificados critérios e procedimentos a serem utilizados para a validação dos produtos de trabalho, bem como permitem assegurar que foi estabelecido um ambiente para validação?
Plano de validação - seção 3 | Plano de Validação |  | X
Plano de validação - seção 6 | Plano de Validação |  | X
Plano de validação - seção 8 | Plano de Validação |  | X
(T,L,P,N,NA)
VAL 4. Atividades de validação são executadas para garantir que o produto esteja pronto para uso no ambiente operacional pretendido. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que as atividades de validação foram executadas para garantir que o produto esteja pronto para uso no ambiente operacional pretendido?
Testes de Software em ambiente de homologação | Testes (Realizados no ambiente) |  | X
Documentação de Aceitação de Testes | Aceitação dos Testes |  | X
Registros no TestLink | Testes (Realizados no ambiente) |  | X
Checklist Validação Requisitos | Validação dos Requisitos |  | X
Checklist Casos de Teste | Checklist Casos de Teste |  | X
Checklist Implantação | Checklist Implantação |  | X
(T,L,P,N,NA)
VAL 5. Problemas são identificados e registrados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que os problemas identificados durante as atividades de validação foram registrados?
Relatório de Não Conformidades | Relatório de Não Conformidades |  | X
Registros no TestLink | Testes (Realizados no ambiente) |  | X
(T,L,P,N,NA)
VAL 6. Resultados de atividades de validação são analisados e disponibilizados para as partes interessadas. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que os resultados das atividades de validação foram analisados e disponibilizados para as partes interessadas?
Checklist Validação Requisitos | Validação dos Requisitos |  | X
Checklist Casos de Teste | Checklist Casos de Teste |  | X
Checklist Implantação | Checklist Implantação |  | X
Documentação de Aceitação de Testes | Aceitação dos Testes |  | X
Repositório no Assembla | Repositório GitHub |  | X
Plano de Validação - seção 3 | Plano de Validação |  | X
(T,L,P,N,NA)
VAL 7. Evidências de que os produtos de software desenvolvidos estão prontos para o uso pretendido são fornecidas. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que os produtos de software desenvolvidos estavam prontos para o uso pretendido?
Declaração de Aceitação e Uso | Declaração de Aceitação e Uso |  | X
(T,L,P,N,NA)
Atributos de Processo
Resultado esperado / evidências
AP 1.1 O processo é executado
RAP 1. O processo atinge seus resultados definidos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o processo transforma produtos de trabalho de entrada identificáveis em produtos de trabalho de saída, também identificáveis, permitindo atingir o propósito do processo?
(T,L,P,N,NA)
AP 2.1 O processo é gerenciado
RAP 2. Existe uma política organizacional estabelecida e mantida para o processo. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foi definida uma política organizacional estabelecendo as expectativas da organização para a execução do processo e que esta política é conhecida e de fácil acesso aos interessados? (ii) que a política organizacional foi atualizada, quando necessário? (iii) que a política organizacional tem respaldo da alta administração (por exemplo, por meio de aprovação da alta administração)?
(T,L,P,N,NA)
RAP 3. A execução do processo é planejada. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que existe um plano para a execução do processo?
(T,L,P,N,NA)
RAP 4. (A partir do nível F). Medidas são planejadas e coletadas para monitoração da execução do processo e ajustes são realizados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que a execução do processo foi monitorada por meio de medidas e que ajustes foram realizados para tratar desvios?
(T,L,P,N,NA)
RAP 5. As informações e os recursos necessários para a execução do processo são identificados e disponibilizados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram identificados e disponibilizados os recursos necessários (ex: pessoal, financeiros,hardware/infra-estrutura, software/ferramentas) e as informações necessárias (ex: processos, padrões, modelos, guias) para executar o processo?
(T,L,P,N,NA)
RAP 6. (A partir do nível E). Os papéis requeridos, responsabilidades e autoridade para execução do processo definido são atribuídos e comunicados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que os papéis requeridos, as responsabilidades e a autoridade para executar o processo definido foram definidos, atribuídos e comunicados a todas as partes interessadas?
(T,L,P,N,NA)
RAP 7. As pessoas que executam o processo são competentes em termos de formação, treinamento e experiência. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi fornecido treinamento formal (cursos) ou informal (mentoring) para a execução do processo? (Considerar que, quando o indivíduo já possui o perfil e habilidades para executar o processo, o treinamento é dispensável.)
(T,L,P,N,NA)
RAP 8. A comunicação entre as partes interessadas no processo é planejada e executada de forma a garantir o seu envolvimento. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foi planejada a comunicação entre as partes interessadas no processo?; (ii) este planejamento foi monitorado?; (iii) existe evidência de que a comunicação ocorre de forma a garantir o envolvimento das partes interessadas?
(T,L,P,N,NA)
RAP 9. (A partir do nível E). Métodos adequados para monitorar a eficácia e adequação do processo são determinados e os resultados do processo são revistos com a gerência de alto nível para fornecer visibilidade sobre a sua situação na organização. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram definidos e utilizados métodos que forneçam visibilidade do estado da execução do processo à gerência de alto nível?
(T,L,P,N,NA)
RAP 10. (A partir do nível F) A aderência dos processos executados às descrições de processo, padrões e procedimentos é avaliada objetivamente e são tratadas as não conformidades. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foi verificado se o processo foi executado seguindo as descrições do processo, padrões e procedimentos aplicáveis? (ii) em caso de não conformidades, ações corretivas são estabelecidas e gerenciadas até a sua conclusão?
(T,L,P,N,NA)