## Budget
Budget/Orçamento
Projeto |  | SysHotel
Gerente do Projeto |  | Felipe Alves
Entregas do Projeto |  | Atualizado em: 06/06/2015
Status do Budget
Budget Aprovado | Despesas planejadas até agora | Despesas realizadas até agora | Variância
120000 | 106220 | 101400 | 4820
| O que resta do budget planejado | O que resta do orçamento real | Variância
| 13780 | 18600 | 4820
Necessidade de $ adicional
Detalhes do Budget
Despesas internas
Salarios | Hora-homem (mensal) | nº de horas | Custo total
Desenvolvedor Pleno | 110 | 100 | 11000
Desenvolvedor Senior | 90 | 100 | 9000
Desenvolvedor Junior | 70 | 100 | 7000
DBA | 100 | 100 | 10000
Gerente de Projeto | 100 | 120 | 12000
Gerente de Configuração | 100 | 100 | 10000
Gerente de Requisitos | 100 | 100 | 10000
Analista de Testes | 70 | 100 | 7000
Outras despesas internas |  |  | Custo total
Local para Reuniões |  |  | 400
Material de escritorio |  |  | 1000
Material de Limpesa |  |  | 0
Treinamentos |  |  | 3000
Custo de Contingência do Projeto |  |  | 10000
Total de despesas internas |  |  |  | 90400
Despesas externas
Despesas de Capital |  |  | Custo total
Computadores/impressoras |  |  | 10000
HD externo |  |  | 1000
Total de despesas externas |  |  |  | 11000
Provisão da Inflação |  |  |  | 4820
Budget/Orçamento total |  |  |  | 106220